Приложение к решению ИКМО № 3 от 22.06.2018г.

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов глав и депутатов городских и сельских поселений Сургутского района

Дата выборов  - 9 сентября 2018 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Основание | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение даты выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов местного самоуправления | п.7 ст.10 ФЗ(1) ст.2 0З-33 (2) ст.3 0З-81 (3) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 10.06 и не позднее 20.06.2018 | Представительный орган поселения |
| 2. | Опубликование в СМИ решения представительного органа местного самоуправления о назначении выборов | п. 7 ст.10 ФЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия |  | Представительный орган поселения |
| 3. | Предоставление данных о численности избирателей муниципального образования | п.2,10ст.16 ФЗ, | По состоянию на 01.06.2017 |  | Глава района |

Образование избирательных участков и избирательных округов

| 4 | Предоставление сведений об избирателях в избирательную комиссию | п.6 ст.17 ФЗ | Сразу после назначения дня выборов |  | Глава района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Составление в двух экземплярах списка избирателей по каждому избирательному участку | п.7, 11 ст.17 ФЗ |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 6 | Передача по акту участковым избирательным комиссиям списка избирателей | п.13 ст.17ФЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 29.08.2018 | Территориальная избирательная комиссия |
| 7 | Предоставление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | п.15 ст.17 ФЗ | За 10 дней до дня голосования | Не позднее 29.08.2018 | Участковые избирательные комиссии |
| 8 | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, либо об ошибках или неточностях | п.16 ст.17 ФЗ | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения |  | Участковые избирательные комиссии |
| 9 | Исключение граждан из списка избирателей после его подписания в территориальной избирательной комиссии | п.16 ст.17 ФЗ | Только на основании сведений, полученных от органов, осуществляющих регистрацию (учет) избирателей |  | Участковая избирательная комиссия |
| 10 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | п.14 ст.17 ФЗ | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 08.09.2018 | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |

Формирование избирательных комиссий

| 11 | Решение о формировании окружных избирательных комиссий (возложение полномочий) | ст.22, 25 ФЗ п.5 ст.9 ОЗ-36 (4) | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования | Не позднее 30.06.2018 | Избирательная комиссия муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Назначение в состав избирательной комиссии муниципального образования, в нижестоящие избирательные комиссии по одному члену комиссии с правом совещательного голоса | п.20 ст.29 ФЗ | Со дня представления документов для регистрации |  | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |

Выдвижение кандидатов

| 13 | Опубликование и направление в избирательную комиссию списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в муниципальных выборах в качестве избирательных объединений (по состоянию на день опубликования решения о назначении выборов). | п.9 ст.35 ФЗ | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Управление Федеральной регистрационной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Самовыдвижение кандидатов на должность глав муниципальных образований, представление в избирательную комиссию муниципального образования письменного заявления кандидата о согласии баллотироваться, сведений об размере и об источниках доходов кандидата | ст.3 ОЗ-33 | Не ранее чем за 65 дней и заканчивается за 45 дней до дня голосования. | До 18-00 часов местного времени с 05.07.2018 по 25.07.2018 | кандидат |
| 15 | Самовыдвижение кандидатов в депутаты представительных органов, представление в окружную избирательную комиссию письменного, заявления кандидата о согласии баллотироваться по избирательному округу, сведений о размере и об источниках доходов кандидата | ст.4 ОЗ-81 | Не ранее чем за 65 дней и заканчивается за 45 дней до дня голосования. | До 18-00 часов местного времени с 05.07.2018 по 25.07.2018 | кандидат |
| 16 | Выдвижение кандидатов избирательным объединением на должность главы муниципального образования. Представление в избирательную комиссию муниципального образования документов о выдвижении кандидата избирательным объединением. | ст.3 ОЗ-33 | Не ранее чем за 65 дней и заканчивается за 45 дней до дня голосования. | До 18-00 часов местного времени с 05.07.2018 по 25.07.2018 | Избирательные объединения |
| 17 | Выдвижение кандидатов избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) округам. Представление в окружную избирательную комиссию документов о выдвижении кандидата избирательным объединением. | ст.4 ОЗ-81 | Не ранее чем за 65 дней и заканчивается за 45 дней до дня голосования. | До 18-00 часов местного времени с 05.07.2018 по 25.07.2018 | Избирательные объединения |
| 18 | Выдача справки (подтверждения) о получении уведомления и иных документов о выдвижении кандидатов |  | Незамедлительно после представления документов |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 19 | Создание специального избирательного счета для финансирования своей избирательной кампании, кроме кандидатов, которые могут не создавать свои избирательные фонды в соответствии с действующим законодательством | п.1 ст.58 ФЗ ст.9 ОЗ-33 ст.13 ОЗ-81 | После письменного уведомления и до сдачи документов на регистрацию |  | Кандидат с разрешения избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии |
| 20 | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, предоставляемых в соответствии с пунктами 2,3 ст.33 ФЗ | ст. 33 ФЗ ст.7 ОЗ-81 ст.5 ОЗ-33 |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 21 | Сообщение в избирательную комиссию муниципального образования и в окружную избирательную комиссию о результатах проверки достоверности указанных сведений | п.6 ст. 33 ФЗ | В 10-дневный срок |  | Соответствующие органы |

# Сбор подписей в  поддержку выдвижения кандидата

| 22 | Сбор подписей в поддержку: кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения или избирательным объединением. В поддержку выдвижения кандидата должно быть собрано 0,5 процентов подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, но не менее 10 подписей. В поддержку выдвижения кандидата по многомандатному избирательному округу должно быть собрано 0,5 процентов подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, поделенных на число мандатов, но не менее 10 подписей | п.1, 2, 5, 6 ст.37 ФЗ | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Регистрация  кандидата

| 23 | Представление для регистрации документов в соответствующую избирательную комиссию | п.1 ст.38 ФЗ ст.4 ОЗ-33 ст.6 ОЗ-81 | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования | До 18-00 час местного времени 25.07.2018 | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Выдача кандидату или его доверенному лицу, уполномоченному представителю избирательного объединения справки (подтверждения) о приеме подписных листов и других документов |  | Сразу после их приема |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 25 | Создание рабочей группы избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии по проверке порядка сбора подписей избирателей | ст.5 ОЗ-33 ст.7 ОЗ-81 | До приема документов на регистрацию |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 26 | Извещение кандидата, избирательного объединения о проверке представленных подписей | п.6 ст.38 ФЗ ст.5 ОЗ-33 ст.7 ОЗ-81 | До начала проверки, но не позднее, чем за 1 сутки |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 27 | Проверка документов, представленных для регистрации кандидата и принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного отказа в регистрации | ст.38 ФЗ ст.6 ОЗ-33 ст.9 ОЗ-81 | Не позднее чем через 10 дней после приема документов |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 28 | Извещение кандидата, избирательного объединения о результатах проверки представленных документов | п.7 ст.38 ФЗ | Не менее чем за двое суток до заседания, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 28 | Выдача копии решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата | п.23 ст.38 ФЗ | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 29 | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | п.2 ст.40 ФЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 30 | Подача заявления в суд для отмены регистрации кандидата | п.5 ст.78 ФЗ | Не позднее чем за 8 дней до дня голосования | Не позднее 31.08.2018 | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия, кандидат, зарегистрированный по тому избирательному округу |
| 31 | Отмена регистрации кандидата | п.5 ст.78 ФЗ | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 03.09.2018 | Суд |
| 32 | Подача письменного заявления о снятии своей кандидатуры | п.30 ст.38 ФЗ | В любое время, но не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 03.09.2018 | Кандидат |
| 33 | Подача письменного заявления о снятия своей кандидатуры при вынуждающих обстоятельствах (Под обстоятельствами, вынуждающими зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру понимаются ограничение зарегистрированного кандидата судом в дееспособности, тяжелая болезнь, стойкое расстройство здоровья зарегистрированного кандидата, его близких родственников.) | п.30, 36 ст.38 ФЗ | Не позднее, чем за 1 день до дня голосования | Не позднее 07.09.2018 | Кандидат |
| 34 | Выдача каждому зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации |  | По согласованию либо каждому индивидуально, либо одновременно всем по окончанию регистрации |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 35 | Передача в СМИ информации о зарегистрированных кандидатах |  |  |  |  |
| 34 | Назначение доверенных лиц | п.1, 2 ст. 43 ФЗ | После уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 35 | Регистрация доверенных лиц кандидатов и выдача удостоверений (до 20 доверенных лиц) | п.1, 3 ст.43 ФЗ | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 36 | Утрата прав и обязанностей зарегистрированного кандидата (за исключением обязанностей, предусмотренных пунктом 9 статьи 59 ФЗ) | п.5 ст.41 ФЗ | С момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов, а при досрочном выбытии - с даты выбытия |  | Зарегистрированные кандидаты |

Информирование избирателей

| 37 | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | п.2 ст.64 ФЗ | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 24.08.2018 | Избирательная комиссия муниципального образования, участковые избирательные комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Публикация в средствах массовой информации решений избирательных комиссий |  |  |  | Избирательные комиссии |
| 39 | Предоставление цветного фото, биографической справки в соответствующую избирательную комиссию для изготовления информационных материалов обо всех зарегистрированных кандидатах | п.3 ст.61 ФЗ |  |  | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 40 | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении | п.7 ст.33 ФЗ |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 41 | Доведение до сведения избирателей итогов регистрации кандидатов, их биографических данных |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 42 | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | п.8 ст.33 ФЗ |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |

Финансовое обеспечение выборов

| 43 | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов на счет избирательной комиссии | п.1 ст.57 ФЗ | Осуществляется в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Глава муниципального района, городского округа, сельского или городского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Установление порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из средств местного бюджета избирательной комиссии муниципального образования и окружной избирательной комиссии | п.7 ст.57 ФЗ п.5 ст.19.1 ОЗ-36 |  |  | Избирательная комиссия ХМАО-Югры по согласованию с главным управлением Центробанка РФ в ХМАО |
| 45 | Установление порядка открытия, ведения и закрытия специальных счетов избирательных фондов, учета средств избирательных фондов и отчетности по этим средствам | п.12 ст.58 ФЗ |  |  | Избирательная комиссия ХМАО-Югры по согласованию с главным управлением Центробанка РФ в ХМАО |
| 46 | Представление информации о поступлении и расходовании средств избирательного фонда соответствующего кандидата | п.7 ст.59 ФЗ | Периодически по требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения |  | Кредитная организация – держатель специального избирательного счета |
| 47 | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | п.7 ст.59 ФЗ | По представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата, избирательного объединения | В трехдневный срок, а за 3 дня до голосования – немедленно | Кредитная организация – держатель специального избирательного счета |
| 48 | Проверка достоверности сведений, указанных юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующие комиссии | п.13 ст.59 ФЗ | По представлениям избирательной комиссии в пятидневный срок |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| 49 | Направление в СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов. Опубликование указанных сведений | п.8 ст.59 ФЗ | Периодически до дня голосования В течение 3-х дней с момента их получения одновременно с документами на регистрацию |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия, муниципальные периодические печатные издания |
| 50 | Представление в соответствующую избирательную комиссию отчетов о размерах своего избирательного фонда обо всех источниках его формирования и расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда | п.9 ст.59 ФЗ, ОЗ-33 ОЗ-81 | Первый одновременно с документами на регистрацию, итоговый – не позднее чем через 30 дней после опубликования результатов выборов |  | Кандидат |
| 51 | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | п.4 ст.19.1 ОЗ-36 | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 52 | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов | ст.9 ОЗ-33 ст.13ОЗ-81 | Прекращаются в день голосования, либо по указанию соответствующей избирательной комиссии |  | Зарегистрированный кандидат, банк |
| 53 | Продление срока проведения финансовых операций на основании ходатайства кандидата | ст.9 ОЗ-33 ст.13 ОЗ-81 | По письменному ходатайству кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 54 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам. | п.11 ст.59 ФЗ | После дня голосования |  | Кандидаты |
| 55 | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете в доход соответствующего бюджета. | п.11 ст.59 ФЗ | По истечению 60 дней со дня голосования по письменному указанию соответствующей комиссии |  | Кредитная организация |
| Предвыборная агитация |
| 56 | Начало агитационного периода | п.1 ст.49 ФЗ | Со дня выдвижения кандидата |  | Кандидат |
| 57 | Начало предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | п.2 ст.49 ФЗ | За 28 дней до дня голосования | с 11.08.2018 | Средства массовой информации |
| 58 | Прекращение агитационного периода | п.2 ст.49 ФЗ | В ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | В ноль часов 08.09.2018 |  |
| 59 | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации со всеми указанными в законе сведениями об этих организациях | п.8 ст.47 ФЗ | Не позднее чем на пятый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Органы исполнительной власти, осуществляющих государственную политику в области средств массовой информации органов местного самоуправления |
| 60 | Опубликование представленного перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | п.7 ст.47 ФЗ |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 61 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно – телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») | п.3 ст.46 ФЗ | В течение 5-ти дней до дня голосования, а также в день голосования | с 04.09.2018 по 09.09.2018 |  |
| 62 | Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание еженедельно бесплатно предоставляет для целей предвыборной агитации | п.2 ст.8 ОЗ-33, п.2 ст.7 ОЗ-35 | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Редакция муниципального периодического издания |
| 63 | Опубликование соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и предоставление данных сведений в соответствующую избирательную комиссию вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | п.6 ст.50 ФЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Соответствующие СМИ |
| 64 | Определение даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений выдвинувших зарегистрированных кандидатов путем проведения жеребьевки | ст.8 ОЗ-33 ст.11 ОЗ-81 | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования |  | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 65 | Сообщение соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади | ст.8 ОЗ-33 ст.11 ОЗ-81 | Не позднее чем за 5 дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 66 | Перечисление средств в оплату стоимости печатной площади в полном объеме | ст.8 ОЗ-33 ст.11 ОЗ-81 | Не позднее, чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | Зарегистрированный кандидат |
| 67 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации в редакцию периодического печатного издания | ст.8 ОЗ-33 ст.11 ОЗ-81 | До предоставления печатной площади |  | Зарегистрированный кандидат |
| 68 | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | п.2 ст.53 ФЗ |  |  | Органы местного самоуправления |
| 69 | Начало изготовления агитационных материалов | п.1, 2, 5 ст.54 ФЗ |  |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 70 | Начало распространения агитационных материалов (только на основании письменного согласия зарегистрированного кандидата) | п.3 ст.54 ФЗ | После предоставления экземпляров в соответствующую избирательную комиссию, предоставление сведений об изготовителе и заказчике этих материалов |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 71 | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | п.7 ст.54 ФЗ | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 09.08.2018 | Органы местного самоуправления по предложению соответствующей избирательной комиссии |
| Подготовка к голосованию и порядок голосования |
| 72 | Предоставление помещения для голосования | п.1 ст.61 ФЗ |  |  | Глава муниципального района, городского округа, сельского и городского поселения |
| 73 | Оборудование стенда с информационными материалами, образцами заполненных избирательных бюллетеней | п.3,4,7,8 ст.61 ФЗ |  |  | Участковая избирательная комиссия |
| 74 | Утверждение формы, текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | п.4 ст.63 ФЗ | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19.08.2018 | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 75 | Изготовление избирательных бюллетеней в типографии | п.2 ст.63 ФЗ |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 76 | Передача типографией по акту изготовленных избирательных бюллетеней соответствующей избирательной комиссии, уничтожение отбракованных и лишних избирательных бюллетеней | п.11 ст.63 ФЗ |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 77 | Передача избирательных бюллетеней по акту от избирательной комиссии муниципального образования и окружной избирательной комиссии в участковые избирательные комиссии (в кол-ве не менее 70 процентов и не более 0,5 процента от числа избирателей) | п. 13, 14, 15 ст.63 ФЗ | Не позднее, чем за 1 день до дня голосования, (в том числе досрочного голосования) | Не позднее 19.08.2018 (труднодоступные) 29.08.2018 | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательна комиссия |
| 78 | Заверение избирательных бюллетеней подписями двух членов комиссии и печатью | п.16 ст.63 ФЗ | Сразу после получения |  | Участковая избирательная комиссия |
| 79 | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в комиссиях | п.20 ст.63 ФЗ | В день голосования после окончания времени голосования | 09.09.2018 после 20-00 | Участковая избирательная комиссия |
| 80 | Проведение голосования | ст.1 ОЗ-33 ст.1 ОЗ-81 | С 8 до 20 часов по местному времени | 09.09.2018 | Участковые избирательные комиссии |
| 81 | Предъявление к осмотру членам участковой избирательной комиссии, присутствующим избирателям, лицам, указанным в п.3 ст.30 ФЗ, пустых ящиков для голосования, которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии | п.3 ст.64 ФЗ | В день голосования перед началом голосования | 09.09.2018 | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 82 | Проведение досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях (по закону ХМАО - Югры «О перечне труднодоступных и отдаленных местностей и перечне территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Севера в ХМАО-Югре») | п.10 ст.65 ФЗ | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования | с 19.08.2018 (труднодоступные) | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 83 | Принятие решения о необходимом количестве переносных ящиков для проведения голосования вне помещения для голосования |  |  |  | территориальная избирательная комиссия |
| 84 | Подача заявления в участковую избирательную комиссию на проведение голосования вне помещения для голосования | п.5 ст.66 ФЗ | Не позднее, чем за 6 часов до окончания времени голосования | До 14-00 час 09.09.2018 | Избиратели |
| 85 | Объявление о том, что члены участковой комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования | п.6 ст.66 ФЗ | Не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда |  | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 86 | Составление акта о проведении голосования вне помещения для голосования | п.17 ст.66 ФЗ | После возвращения в участковую избирательную комиссию |  | Участковая Избирательная комиссия |
| Подсчет голосов избирателей и определение результатов выборов |
| 87 | Подсчет голосов избирателей | п.2 ст.68 ФЗ | Сразу после окончания времени голосования и производится без перерыва до установления итогов голосования |  | Участковая избирательная комиссия |
| 88 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | П.26 ст.68 ФЗ | Во время проведения итогового заседания |  | Участковые избирательные комиссии |
| 89 | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования всем, кто имеет на это право | П.29 ст.68 ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Участковая избирательная комиссия |
| 90 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в соответствующую избирательную комиссию | п.30 ст.68 ФЗ | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  | Участковая избирательная комиссия |
| 91 | Определение результатов выборов в избирательной комиссии муниципального образования и в окружной избирательной комиссии на основании протоколов об итогах голосования | п.1 ст.70 ФЗ ст.10 ОЗ-33 ст.17 ОЗ-81 | Не позднее чем через 5 дней со дня голосования | Не позднее 15.09.2018 | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 92 | Признание кандидата избранным | ст. 10 ОЗ-33 ст.17 ОЗ-81 |  |  | Избирательная комиссия Муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 93 | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов | п.2 ст.72 ФЗ | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 94 | Официальное опубликование общих результатов выборов и других сведений | п.3 ст.72 ФЗ | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее 09.10.2018 | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 95 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | п.4 ст.72 ФЗ | В течение двух месяцев со дня голосования |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |

ФЗ  	Федеральный Закон от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

ОЗ-33  	Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003  № 33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе населением»

ОЗ-81 	Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 30.09.2011  № 81-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»

ОЗ-36 	Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 № 36-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе»